## 見積もり書
ソフトウェア開発費用見積もり書
| プロジェクト名 | タスク管理システム開発
| お客様名 | 株式会社サンプル
| 作成日 | 2026-03-22
| 有効期限 | 2026-04-21
No. | 工程 | 作業内容 | 工数 (MD) | 単価 (円) | 金額 (円) | 備考
1 | 設計 | 要件定義・ドキュメント作成 | 1 | 80000 | 80000
2 | 設計 | DB設計（ユーザー・タスク・チームテーブル） | 1 | 80000 | 80000 | PostgreSQL
3 | 設計 | API設計（エンドポイント定義） | 1 | 80000 | 80000 | FastAPI
| 【設計 小計】 |  | 3 |  | 240000
4 | バックエンド開発 | ユーザー登録・ログイン API実装 | 3 | 80000 | 240000 | JWT認証
5 | バックエンド開発 | タスク CRUD API実装 | 2 | 80000 | 160000
6 | バックエンド開発 | チームメンバーへのタスク割り当て機能 | 2 | 80000 | 160000
7 | バックエンド開発 | 期限アラートメール通知機能 | 2.5 | 80000 | 200000 | バックグラウンドジョブ
8 | バックエンド開発 | ダッシュボード API実装（集計ロジック） | 2 | 80000 | 160000 | 未完了タスク数・担当者別集計
9 | バックエンド開発 | DBマイグレーション・環境構築 | 1.5 | 80000 | 120000 | Alembic
| 【バックエンド開発 小計】 |  | 13 |  | 1040000
10 | テスト / QA | 単体テスト | 2 | 60000 | 120000 | pytest
11 | テスト / QA | 結合テスト | 1.5 | 60000 | 90000
12 | テスト / QA | 受入テスト・バグ修正バッファ | 1 | 60000 | 60000
| 【テスト / QA 小計】 |  | 4.5 |  | 270000
13 | プロジェクト管理 | 定例MTG・進捗管理 | 1.5 | 80000 | 120000
14 | プロジェクト管理 | ドキュメント整備・リリース作業 | 1 | 80000 | 80000
| 【プロジェクト管理 小計】 |  | 2.5 |  | 200000
合計 |  |  | 23 |  | 1750000
※ 本見積もりは有効期限内にご発注いただいた場合に適用されます。
※ 仕様変更・追加要件が発生した場合は別途ご相談ください。
※ 消費税は別途申し受けます。