## 見積もり書
ソフトウェア開発費用見積もり書
| プロジェクト名 | タスク管理システム開発
| お客様名 | 株式会社サンプル
| 作成日 | 2026-03-22
| 有効期限 | 2026-04-21
No. | 工程 | 作業内容 | 工数 (MD) | 単価 (円) | 金額 (円) | 備考
1 | 設計 | 要件定義・仕様整理 | 2 | 80000 | 160000 | 機能5件の要件を文書化
2 | 設計 | DB設計（ERD作成） | 1.5 | 80000 | 120000 | PostgreSQLスキーマ設計
3 | 設計 | API設計（エンドポイント定義） | 1.5 | 80000 | 120000 | FastAPI用OpenAPI仕様書作成
4 | 設計 | 画面設計（ワイヤーフレーム） | 2 | 80000 | 160000 | ダッシュボード含む各画面
| 【設計 小計】 |  | 7 |  | 560000
5 | バックエンド開発 | プロジェクト初期セットアップ（FastAPI + PostgreSQL） | 1 | 80000 | 80000 | 環境構築・CI設定
6 | バックエンド開発 | ユーザー登録・ログイン機能（JWT認証） | 3 | 80000 | 240000 | パスワードハッシュ・トークン管理含む
7 | バックエンド開発 | タスクCRUD API | 3 | 80000 | 240000 | 作成・参照・更新・削除・一覧
8 | バックエンド開発 | チームメンバーへのタスク割り当て機能 | 2 | 80000 | 160000 | 担当者変更・通知トリガー
9 | バックエンド開発 | 期限アラートメール通知機能 | 2 | 80000 | 160000 | スケジューラー・メール送信処理
10 | バックエンド開発 | ダッシュボードAPI（未完了タスク数・担当者別集計） | 2 | 80000 | 160000 | 集計クエリ・レスポンス設計
| 【バックエンド開発 小計】 |  | 13 |  | 1040000
11 | テスト / QA | 単体テスト（各エンドポイント） | 3 | 60000 | 180000 | pytest / カバレッジ80%以上
12 | テスト / QA | 結合テスト・E2Eテスト | 2 | 60000 | 120000 | 主要フロー検証
13 | テスト / QA | UAT（受入テスト）サポート | 1 | 60000 | 60000 | クライアント確認対応
| 【テスト / QA 小計】 |  | 6 |  | 360000
14 | プロジェクト管理 | プロジェクト管理・進捗管理 | 2 | 80000 | 160000 | 週次報告・課題管理
15 | プロジェクト管理 | 納品ドキュメント作成 | 1.5 | 80000 | 120000 | 操作マニュアル・API仕様書最終化
| 【プロジェクト管理 小計】 |  | 3.5 |  | 280000
合計 |  |  | 29.5 |  | 2240000
※ 本見積もりは有効期限内にご発注いただいた場合に適用されます。
※ 仕様変更・追加要件が発生した場合は別途ご相談ください。
※ 消費税は別途申し受けます。