## 見積もり書
ソフトウェア開発費用見積もり書
| プロジェクト名 | ECサイトリニューアル
| お客様名 | オンラインショップ株式会社
| 作成日 | 2026-03-22
| 有効期限 | 2026-04-21
No. | 工程 | 作業内容 | 工数 (MD) | 単価 (円) | 金額 (円) | 備考
1 | 設計 | 要件定義・ドキュメント作成 | 2 | 80000 | 160000
2 | 設計 | システムアーキテクチャ・インフラ設計 | 1.5 | 80000 | 120000
3 | 設計 | DB設計（商品・注文・会員・メールテンプレート） | 2 | 80000 | 160000
4 | 設計 | API設計（REST API 仕様書作成） | 2 | 80000 | 160000
5 | 設計 | UI/UX設計・画面設計 | 2.5 | 80000 | 200000 | EC フロント・管理画面含む
| 【設計 小計】 |  | 10 |  | 800000
6 | バックエンド開発 | 商品カタログ表示 API（カテゴリ・検索・フィルタ） | 3 | 80000 | 240000 | 全文検索・複合フィルタ含む
7 | バックエンド開発 | 商品詳細ページ API | 1 | 80000 | 80000
8 | バックエンド開発 | カート機能 API | 2 | 80000 | 160000 | セッション管理・在庫チェック含む
9 | バックエンド開発 | 決済機能（クレジットカード連携） | 4 | 80000 | 320000 | Stripe / 外部決済 API 連携
10 | バックエンド開発 | 注文履歴 API | 1.5 | 80000 | 120000
11 | バックエンド開発 | 会員登録・ログイン・パスワードリセット | 3 | 80000 | 240000 | JWT 認証・メール送信含む
12 | バックエンド開発 | 管理画面 API（商品登録・在庫管理・注文管理） | 5 | 80000 | 400000 | CRUD・権限管理・CSV エクスポート含む
13 | バックエンド開発 | メールテンプレート管理 API | 2 | 80000 | 160000 | テンプレートエンジン連携
| 【バックエンド開発 小計】 |  | 21.5 |  | 1720000
14 | テスト / QA | 単体テスト | 2.5 | 60000 | 150000 | 各 API エンドポイント
15 | テスト / QA | 結合テスト | 2.5 | 60000 | 150000 | 注文フロー・決済フロー中心
16 | テスト / QA | 受入テスト（UAT） | 2 | 60000 | 120000 | クライアント確認含む
17 | テスト / QA | バグ修正バッファ | 1 | 60000 | 60000
| 【テスト / QA 小計】 |  | 8 |  | 480000
18 | プロジェクト管理 | 定例 MTG・進捗管理 | 2 | 80000 | 160000 | 週次 MTG 想定
19 | プロジェクト管理 | リリース作業・環境構築・ドキュメント整備 | 1 | 80000 | 80000 | 本番リリース・運用引き継ぎ含む
| 【プロジェクト管理 小計】 |  | 3 |  | 240000
合計 |  |  | 42.5 |  | 3240000
※ 本見積もりは有効期限内にご発注いただいた場合に適用されます。
※ 仕様変更・追加要件が発生した場合は別途ご相談ください。
※ 消費税は別途申し受けます。