## 見積もり書
ソフトウェア開発費用見積もり書
| プロジェクト名 | ECサイトリニューアル
| お客様名 | オンラインショップ株式会社
| 作成日 | 2026-03-22
| 有効期限 | 2026-04-21
No. | 工程 | 作業内容 | 工数 (MD) | 単価 (円) | 金額 (円) | 備考
1 | 設計 | 要件定義・システム設計 | 3 | 80000 | 240000 | 全体アーキテクチャ設計含む
2 | 設計 | DB設計 | 2 | 80000 | 160000 | ER図・テーブル定義
3 | 設計 | 商品カタログ・検索設計 | 1 | 80000 | 80000 | カテゴリ・フィルタ構造設計
4 | 設計 | 決済システム設計 | 1.5 | 80000 | 120000 | クレジットカード連携フロー設計
5 | 設計 | 会員管理設計 | 1 | 80000 | 80000 | 認証・パスワードリセットフロー
6 | 設計 | 管理画面設計 | 1.5 | 80000 | 120000 | 商品・在庫・注文管理画面設計
| 【設計 小計】 |  | 10 |  | 800000
7 | バックエンド開発 | 商品カタログ表示（カテゴリ・検索・フィルタ） | 5 | 80000 | 400000 | 全文検索・絞り込み機能含む
8 | バックエンド開発 | 商品詳細ページ | 2 | 80000 | 160000 | 画像表示・在庫連携
9 | バックエンド開発 | カート機能 | 3 | 80000 | 240000 | セッション管理・数量変更
10 | バックエンド開発 | 決済機能（クレジットカード連携） | 5 | 80000 | 400000 | 決済代行API連携・セキュリティ対応
11 | バックエンド開発 | 注文履歴 | 2 | 80000 | 160000 | 注文一覧・詳細・ステータス管理
12 | バックエンド開発 | 会員登録・ログイン・パスワードリセット | 4 | 80000 | 320000 | メール認証・OAuth対応
13 | バックエンド開発 | 管理画面（商品登録・在庫管理・注文管理） | 7 | 80000 | 560000 | CSV一括登録・在庫アラート機能含む
14 | バックエンド開発 | メールテンプレート管理 | 2 | 80000 | 160000 | 注文確認・発送通知メール
| 【バックエンド開発 小計】 |  | 30 |  | 2400000
15 | テスト / QA | テスト計画・テストケース作成 | 2 | 60000 | 120000 | 全機能網羅
16 | テスト / QA | 機能テスト | 5 | 60000 | 300000 | 各機能の単体・結合テスト
17 | テスト / QA | 決済・セキュリティテスト | 2 | 60000 | 120000 | 決済フロー・脆弱性確認
18 | テスト / QA | UAT支援 | 2 | 60000 | 120000 | ユーザー受け入れテストサポート
| 【テスト / QA 小計】 |  | 11 |  | 660000
19 | プロジェクト管理 | プロジェクト管理・進捗管理 | 3 | 80000 | 240000 | 週次報告・課題管理
20 | プロジェクト管理 | リリース対応・ドキュメント整備 | 2 | 80000 | 160000 | リリース手順書・操作マニュアル作成
| 【プロジェクト管理 小計】 |  | 5 |  | 400000
合計 |  |  | 56 |  | 4260000
※ 本見積もりは有効期限内にご発注いただいた場合に適用されます。
※ 仕様変更・追加要件が発生した場合は別途ご相談ください。
※ 消費税は別途申し受けます。