## 見積もり書
ソフトウェア開発費用見積もり書
| プロジェクト名 | 勤怠管理 API 開発
| お客様名 | 人事部
| 作成日 | 2026-03-22
| 有効期限 | 2026-04-21
No. | 工程 | 作業内容 | 工数 (MD) | 単価 (円) | 金額 (円) | 備考
1 | 設計 | API仕様・エンドポイント設計 | 1 | 80000 | 80000 | 3エンドポイント分
2 | 設計 | DBスキーマ・データモデル設計 | 0.5 | 80000 | 40000
| 【設計 小計】 |  | 1.5 |  | 120000
3 | バックエンド開発 | プロジェクトセットアップ (Node.js/Express) | 0.5 | 80000 | 40000
4 | バックエンド開発 | POST /attendance 実装 | 1 | 80000 | 80000 | 出退勤打刻
5 | バックエンド開発 | GET /attendance/summary 実装 | 1 | 80000 | 80000 | 月次集計
6 | バックエンド開発 | POST /leave-request 実装 | 1 | 80000 | 80000 | 有給申請
| 【バックエンド開発 小計】 |  | 3.5 |  | 280000
7 | テスト / QA | 単体テスト | 0.5 | 60000 | 30000 | 簡易テスト
8 | テスト / QA | 結合テスト・動作確認 | 0.5 | 60000 | 30000 | 簡易テスト
| 【テスト / QA 小計】 |  | 1 |  | 60000
9 | プロジェクト管理 | プロジェクト管理・進捗報告 | 1 | 80000 | 80000
| 【プロジェクト管理 小計】 |  | 1 |  | 80000
合計 |  |  | 7 |  | 540000
※ 本見積もりは有効期限内にご発注いただいた場合に適用されます。
※ 仕様変更・追加要件が発生した場合は別途ご相談ください。
※ 消費税は別途申し受けます。